## Matriz de Riscos
PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS - COGELIC | [17 empty] | Aceitar
Em 26/11/2022 | [17 empty] | Mitigar
PROCESSO: |  | SELEÇÃO DO FORNECEDOR
OBJETO DO PROCESSO: |  | CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO | [8 empty] | ANÁLISE | [7 empty] | AVALIAÇÃO |  | TRATAMENTO E MONITORAMENTO
Nº | Processo Organizacional | Atividade | Objetivo/Finalidade | Responsável/atividade | Evento de Risco | Causas | Consequências | Categoria de Risco | Probabilidade | Impacto | Risco Inerente | Controles Internos | Responsável | Nível de Confiança | Risco do Controle | Risco Residual | Classificação do Risco | Diretrizes para resposta | Resposta ao Risco | Ações de Tratamento | Responsável | Prazo para implementação | Data Inicial | Meta | Andamento da Ação de Tratamento | Monitoramento
1 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Elaborar Termo de Referência (TR) | Especificar o bem/serviço que será adquirido, sua quantidade e os termos da contratação | Unidade demandante (COGED, COMAP) | Não especificar corretamente o bem/serviço e os termos da contratação; não respeitar a legislação aplicável Termo de Referência Inconsistente | Não utilização de modelo de TR adequado; falta de conhecimento do produto e da realidade do mercado; não realização ou deficiência de estudos preliminares; falta de capacitação; acúmulo de serviço; carência de servidores nas unidades demandantes e sobrecarga; Estudo Técnico Preliminar Insatisfatório | Contratação fora das especificações legais e custo adicional para a Administração Pública; atraso ou inviabilização do processo de contratação ou retrabalho; representações perante o TCU; Dificuldade de estimar preço; insuficiência de recursos em face do mal dimensionamento do objeto; excesso de diligências durante a tramitação, as quais atrasam a conclusão e a entrega final do processo; restrição indevida à competividade; impugnações e pedidos de esclarecimentos durante a licitação; mandados de segurança/representações em face do edital de contratação; contratações desertas ou fracassadas; contratação de solução inadequada ou insuficiente para atendimento da necessidade do Tribunal; sucessivas alterações contratuais para adequação da solução à real necessidade do órgão; penalizações decorrentes de reiterados descumprimentos contratuais em razão da inviabilidade de execução do objeto | Estratégico Operacional | 5 | 8 | 40 | Estudo e pesquisa de normas, legislações e consultas a Termos de Referência de contratação de outros Órgãos; revisão pela Coordenadoria; utilização dos modelos de TR; pesquisas no mercado, capacitaçao Disponibilização de modelos de artefatos (ETPs e Termos de Referência); divulgação dos treinamentos EAD disponibilizados pela EFAS | Unidade demandante (COGED, COMAP) COGELIC | 4 | 0.25 | 10 | Médio | Tratar | Mitigar | Estabelecimento de rotina com vistas à realização de estudos preliminares; consulta à Assessoria Jurídica e áreas competentes em contratação para dirimir erros na elaboração da minuta do TR e propor capacitação dos servidores; Aperfeiçoar modelos de TR Revisão da IN que trata da realização do Estudo Técnico Preliminar e disponibilização de modelos de ETP e de Termos de Referência; reunião com as unidades demandantes para apresentação dos novos artefatos e orientações | Unidade demandante (COGED, COMAP) e COGELIC/SELIC COGELIC | 90 dias 120 DIAS 60 DIAS | 25/03/2019 1º/6/2022 1º/12/2022 | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) | As ações originais foram concluídas (salientando que as ações de capacitação são contínuas) Foi proposta nova ação de tratamento que ainda será iniciada (reunião com as unidades demandantes); as demais estão em vias de conclusão, faltando apenas a aprovação da IN e dos novos modelos de artefatos | Com a revisão da IN e dos modelos de artefatos (ETPs e Termos de Referência) foram implementados novos controles, o que elevou o nível de confiança dos mesmos e contribuiu para a redução do risco residual; alterou-se a categoria do risco de estratégico para operacional, visto que estão relacionados a procedimentos ou processos internos.
5 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Protocolar TR no prazo estabelecido no Plancont Deflagrar processo de contratação | Atender o planejamento estabelecido pelo Plancont | Unidade demandante (COGED, COMAP) | Não protocolizar o TR no prazo definido Descumprir | Não observância ao cronograma; acúmulo de serviço; dificuldade em elaborar o TR | Atrapalhar o planejamento das licitações, dificultando a contratação necessária; recebimento intempestivo do bem/serviço; impactar o indicador de aderência ao PLANCONT | De conformidade | 5 | 8 | 40 | Confecção e acompanhamento de agenda de contratação | Unidade demandante (COGED, COMAP) | 5 | 0.05 | 2 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99)
6 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Verificar previsão da contratação no PLANCONT | Processar apenas contratações previstas no PLANCONT e/ou autorizadas | COGELIC COMAP | Processar contratações não previstas no PLANCONT e/ou não autorizadas | Equívoco na análise do PLANCONT | Atrapalhar a execução do planejamento das contratações; impactar o indicador de aderência ao PLANCONT | De conformidade | 1 | 5 | 5 | Verificação do PLANCONT aprovado; submissão de demandas não previstas à prévia análise da Administração | COGELIC COMAP/ Comitê Gestor de Orçamento e Aquisições/ Conselho de Governança | 5 | 0.05 | 0.25 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99)
2 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Elaborar estimativa de preços | Fornecer à Administração o valor máximo admitido para contratação | SEAQUI | Estimativa subestimada inconsistente (sub ou superdimensionada) | Insuficiência de fontes de pesquisa Baixa diversificação na busca de fontes de pesquisa; especificações equivocadas no Termo de Referência; erro técnico na planilha da administração | Fracasso da licitação; contratação com sobrepreço ou preço subdimensionado; atraso na contratação devido à necessidade de republicação do certame | Operacional | 5 | 8 | 40 | Portaria n.º 308/2022, Portaria 742/2022 (normas e roteiro para estimativa de preços), rotina de recomendação da SEAQUI para ajuste no TR, Planilhas Padrão de Estimativa, Modelo de Proposta Padrão | SEAQUI | 4 | 0.25 | 10 | Médio | Tratar | Mitigar | Revisão da IN que trata da realização do Estudo Técnico Preliminar e disponibilização de modelos de ETP e de Termos de Referência; reunião com as unidades demandantes para apresentação dos novos artefatos e orientações; fortelecer a rotina de avaliação dos preços obtidos durante a pesquisa, em face do exigido no TR; estabelecer rotina de consulta ao ETP para verificação da pesquisa e das fontes utilizadas durante a fase de planejamento da contratação | COGELIC | 60 DIAS | 1º/12/2023 | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) | Foi proposta nova ação de tratamento que ainda será iniciada (reunião com as unidades demandantes); as demais estão em vias de conclusão, faltando apenas a aprovação da IN e dos novos modelos de artefatos | Aumentamos o nível de probabilidade em razão do condensamento das diversas causas e uma melhor avaliação sobre elas. Apesar de termos aperfeiçoado nossos controles, o nível de confiança dos mesmos manteve-se igual, o que resultou no aumento do risco residual
8 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Elaboração da estimativa de preços | Fornecer à Administração o valor máximo admitido para contratação | SEAQUI | Estimativa subestimada | Especificações equivocadas | Fracasso da licitação | Operacional | 2 | 8 | 16 | Portaria 144/2015, Portaria n.º 308/2022, Planilhas Padrão de Estimativa, Modelo de Proposta Padrão | SEAQUI | 4 | 0.25 | 4 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Atividade condensada no item 2
9 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Elaboração da estimativa de preços | Fornecer à Administração o valor máximo admitido para contratação | SEAQUI | Estimativa superestimada | Insuficiência de fontes de pesquisa | Contratação com sobrepreço | Estratégico | 1 | 8 | 8 | Portaria 144/2015, Portaria n.º 308/2022,, Planilhas Padrão de Estimativa, Modelo de Proposta Padrão | SEAQUI | 4 | 0.25 | 2 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Atividade condensada no item 2
10 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Elaboração da estimativa de preços | Fornecer à Administração o valor máximo admitido para contratação | SEAQUI | Estimativa superestimada | Especificações equivocadas | Contratação com sobrepreço | Estratégico | 2 | 8 | 16 | Portaria 144/2015, Portaria n.º 308/2022,, Planilhas Padrão de Estimativa, Modelo de Proposta Padrão | SEAQUI | 4 | 0.25 | 4 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Atividade condensada no item 2
3 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Elaborar minuta de edital | Elaborar minuta de edital de licitação, contemplando todos os anexos necessários (termo de referência/minuta de contrato etc.), utilizando os modelos-padrão, com base nos elementos, dados e disciplinas constantes do TR elaborado pelo setor demandante, observando o aparato normativo vigente, de modo a instrumentalizar a aquisição pretendida, observados os princípios constitucionais da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e da promoção do desenvolvimento sustentável | SELIC | Edital e anexos elaborados em desconformidade legal ou em desacordo com o TR ou com recomendações da ASJUR1 | Dispositivos constantes no TR não reproduzidos no Edital ou inseridos erroneamente; ausência de referência aos dispositivos legais e/ou jurisprudência que norteia a inclusão da habilitação, quando essas não são usuais; enquadramento incorreto da natureza da contratação; desconhecimento da legislação; desatenção ao confeccionar a minuta | Paralisação do certame, adiamento, republicações, fracasso do certame, questionamentos perante órgãos de controle externo (ex.: TCU e Poder Judiciário), restrição indevida à competitividade, dificuldade futura na gestão contratual; anulação ou revogação do certame | Operacional e de Conformidade | 5 | 8 | 40 | Modelos-padrão de edital e termo de referência e análise pela ASJUR1; rotina de análise das minutas de edital com identificação prévia de itens a serem ajustados pela unidade demandante e/ou para análise especial da ASJUR1 | SELIC | 4 | 0.25 | 10 | Médio | Tratar | Mitigar | Aperfeiçoar controle interno por meio de checklists de elaboração de minutas de editais, Implementar repositório sobre as principais ocorrências que obstacularizaram a licitação | SELIC | 40 dias | A partir de 1º/12/2022 | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) | Cheklist em elaboração e repositório a ser iniciada a elaboração | Aumentamos o nível de probabilidade em razão de uma melhor avaliação das causas, aumentando-se, consequentemente, o nível de risco residual. Acrescentamos mais um controle que já é realizado rotineiramente, mas foi omitido da última informação
4 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Preparar edital de licitação para publicação Adotar procedimentos referentes à publicação da licitação | Preencher os dados finais e fazer conferência conforme checklist da Unidade, promovendo os ajustes finais para publicação. Confeccionar o Edital com o preenchimento dos dados, fazer conferência conforme checklist da Unidade e promover publicações | SELIC | Dados incorretos referentes a data e hora de abertura do certame, nome do pregoeiro ou e-mail, valor da contratação, bem como cotação desatualizada, inobservância do último parecer jurídico Publicidade e transparência da licitação com falhas e/ou não realizada | Não utilização do checklist da Unidade, desatenção do servidor que ficou responsável pela publicação, ausência de revisão por uma terceira pessoa, agravada por número de servidores insuficiente ou acúmulo de serviço na unidade; prazos excessivamente reduzidos para publicação provenientes da falta de planejamento da contratação, com consequente andamento urgente do processo, não respeitando os prazos previstos no PLANCONT e de trâmites internos nas unidades | Anulação, revogação, pedidos de esclarecimentos e impugnações ao edital; retardo na abertura do certame; repetição do certame | Operacional e de conformidade | 5 | 5 | 25 | Checklist de publicação | SELIC | 3 | 0.5 | 12.5 | Médio | Tratar | Mitigar | Adotar rotina de alertar a COGELIC, para exigir cumprimento dos prazos do PLANCONT, a fim de evitar a chegada atrasada de processos à SELIC para publicação; aperfeiçoar checklist | SELIC | 40 dias | A partir de 1º/12/2022 | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) | Em implementação | Aumentamos o nível de probabilidade em razão de uma melhor avaliação das causas, aumentando-se, consequentemente, o nível de risco residual. Por sua vez, diminuimos o nível de confiança do controle em razão de terem sido identificados a necessidade de novos controles que deverão ser implementados
13 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Nomear pregoeiro/equipe de apoio | Designar servidores responsáveis pela condução do certame | SGA | Nomeação falha ou intempestiva | Demora na indicação de pregoeiro/equipe de apoio; desatenção ao nomear | Retardar a abertura do certame | Operacional | 1 | 5 | 5 | Portaria 18/2018, Portaria 45/2020, com rol de pregoeiros e membros da equipe de apoio, renovada anualmente; Guia Prático de Contratações; despacho padrão; conferência por outra pessoa | SGA | 4 | 0.25 | 1.25 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Risco a ser monitorado pela SGA
14 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Publicar edital no Comprasnet e aviso de licitação no DOU e Jornal | Publicar o Edital no sistema Comprasnet, na Imprensa Nacional, em jornal de grande circulação nacional ou local (a depender do vulto e tipo de licitação), publicar no Portal da Transparência do TRE/BA e na pasta pública da SELIC. | SELIC | Digitar dados incorretos, não selecionar as preferências legais, não publicar nos meios previstos em lei (DOU, nos jornais quando necessário, assim como no Portal da Transparência), não agrupar os itens em lote , quando previsto no edital | Prazos excessivamente reduzidos para publicação provenientes da falta de planejamento da contratação, não respeitando os prazos de trâmites internos do processo entre as unidades, ou criação de processos atrasados ou não previstos inicialmente no Plano Anual de Contratações | Anulação, revogação, pedidos de esclarecimentos e impugnações ao edital | De conformidade | 2 | 5 | 10 | Checklist de publicação e arrumação do processo da Unidade. | SELIC | 4 | 0.25 | 2.5 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Atividade condensada no item 4
15 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Arrumar o Processo Após Publicação | Juntar o Edital, Portaria de Designação de Pregoeiro, comprovantes de publicação, conforme checklist, e, em seguida, encaminhar o processo, se necessário, à SEAQUI (quando houver cotação das empresas, a fim de comunicá-las da data de abertura do procedimento licitatório). Por fim, encaminhar os autos à Comissão de Pregão. | SELIC | Não juntar todos os documentos necessários e pular etapas | Prazos excessivamente reduzidos agravado por número de servidores insuficiente e eventual não utilização do checklist da Unidade | Atraso na tramitação do processo com retorno dos autos para correção | Operacional | 1 | 1 | 1 | Checklist de publicação e arrumação do processo da Unidade | SELIC | 4 | 0.25 | 0.25 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Atividade condensada no item 4
5 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Divulgar aviso de licitação Comunicar publicação da licitação aos ofertantes de proposta na pesquisa de preços, quando houver | Encaminhar Edital de Licitação às empresas que ofertaram propostas na fase de estimativa Não comunicar Ampliar a publicidade da licitação | SEAQUI | Não encaminhar Edital de Licitação às empresas que ofertaram propostas na fase de estimativa Ausência de comunicação aos fornecedores | Inobservância do fluxo processual; desatenção; acúmulo de serviço na unidade; deficiência na comunicação interna; erro no envio da mensagem eletrônica | Restrição concorrência da competitividade; licitação deserta ou fracassada; repetição da licitação; atraso na conclusão da contratação | Operacional | 1 | 8 | 8 | Guia Prático de Contratações; passo a passo da SELIC; rotina de distribuição imediata de processo na SEAQUI, ao servidor que realizou a pesquisa de preços na fase interna e sinalização da atividade no SEI | SEAQUI | 5 | 0.05 | 0.4 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Elevou-se o nível de impacto do evento e de confiança dos controles internos, o que resultou na permanência do baixo risco residual
6 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Apurar Responsabilidade por Atos Ilícitos praticados Durante a Licitação | Instruir processo de apuração de responsabilidade por conduta praticada durante o pregão | SELIC | Instruir processo de apuração em desconformidade com as normas de regência | Não observância da Portaria 455/2016 Portaria 308/2022 do TRE-BA, comunicação insuficiente do Pregoeiro sem retorno dos autos para sanar a omissão quanto à descrição da conduta ou o correto enquadramento ao dispositivo legal. Ausência de normativo interno disciplinando quais condutas devam ser apuradas e em qual dispositivo legal está subsumida a conduta | Abertura desnecessária de procedimento para determinadas condutas; responsabilização indevida da licitante | Operacional | 2 | 2 | 4 | Portaria do TRE-BA n.º 455/2016, Portaria n.º 308/2022, edital do certame, art. 7º da Lei 5.450/2005, Acórdão 754/2015 do TCU | SELIC | 4 | 0.25 | 1 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Será criado o PTR para o processo apuração de responsabilidade mediante o qual esta atividade terá seus riscos monitorados
6 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Verificar previamente a regularidade do processo conforme checklist | Analisar o Edital e verificar se houve as devidas publicações nos meios oficiais, bem como se o processo encontra-se instruído corretamente | PREGOEIRO | Ausência de Edital e demais peças no processo, inexistência de divulgação ou insuficiência dessa, não verificar erros que possam influenciar no certame e/ou não tirar as dúvidas pertinentes para condução do certame Abertura da licitação com inconsistências | Não utilização do checklist e/ou falta de experiência e/ou desatenção do pregoeiro | Anulação, revogação; repetição do certame; atraso na conclusão da contratação | Operacional | 2 | 8 | 16 | Checklist de verificação do processo na pasta pública dos pregoeiros; Rotina de utilização de check list de organização do processo; orientação aos pregoeiros; rotina de imediata comunicação formal às unidades demandantes quanto ao insucesso da licitação | PREGOEIRO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 4 | 0.25 | 4 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99)
7 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Prestar esclarecimentos quanto ao edital e/ou responder impugnações ao edital e divulgar respostas no sistema Comprasnet Compras.Gov, juntando aos autos as devidas comprovações | Prestar esclarecimentos e responder impugnações em atenção a questionamentos formulados pelos interessados no certame, de modo assegurar a plena compreensão das condições estabelecidas no instrumento convocatório ou eventual saneamento de desconformidade editalícia verificada. | PREGOEIRO | Não prestar esclarecimentos ou fazê-lo de modo inadequado, deficiente Pedidos de esclarecimento e/ou impugnações ao edital respondidos de forma deficiente e/ou intempestiva | Insuficiência ou inadequação das especificações do termo de referência; insuficiência de capacitação e/ou desatenção do pregoeiro. Indicação de Pregoeiro no seu período de férias para quando retornar realizar o certame, em decorrência da indisponibilidade de Pregoeiros em determinados períodos do exercício, para não sobrecarregar os pregoeiros que estão na casa já conduzindo outros certames. Deficiência ou morosidade na resposta da unidade demandante e/ou da área responsável pela etapa do processo questionada, insuficiência de capacitação e/ou desconhecimento e/ou inobservância dos procedimentos internos; parecer jurídico deficiente e/ou moroso; morosidade na decisão da Administração | Atraso na aquisição do bem ou serviço; e incremento de demandas dos órgãos de controle ou do Poder Judiciário Adiamento da licitação; atraso na aquisição do bem ou serviço; representações e mandados de segurança; repetição do certame | Operacional e de conformidade | 5 | 8 | 40 | Rotina de verificação da existência de pedidos de esclarecimento e/ou impugnações no sistema e encaminhamento de eventuais dúvidas às unidades demandantes e/ou responsável pela etapa do processo questionada e acompanhamento das respostas, parecer e decisão; rotina de solicitação de complementação de informações às áreas demandandas, em caso de insuficiência das respostas; permanente capacitação dos servidores quanto aos procedimentos internos | PREGOEIRO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 5 | 0.05 | 2 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Aumentamos o nível de probabilidade em razão de uma melhor avaliação das causas, mantendo-se, consequentemente, o nível de risco residual. Por sua vez, aumentamos o nível de confiança do controle e acrescentamos controles que já são realizados rotineiramente, mas foram omitidos na última informação
20 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Responder a impugnações ao edital. Após, divulgar no sistema Comprasnet e juntar as devidas comprovaçãos aos autos | Responder a eventuais impugnações ao edital formuladas pelos interessados no certame, de modo assegurar a plena compreensão das condições estabelecidas no instrumento convocatório ou eventual saneamento de desconformidade editalícia verificada. | PREGOEIRO | Emissão de manifestação no sentido de indeferimento de impugnações pertinentes ou deferimento de impugnações impertinentes. Não responder e operar o pregão sem a resposta. Não juntar aos autos a impugnação com resposta e não divulgar no Comprasnet | Insuficiência de capacitação e/ou desatenção do pregoeiro. Indicação de Pregoeiro no seu período de férias para quando retornar realizar o certame, em decorrência da indisponibilidade de Pregoeiros em determinados períodos do exercício, para não sobrecarregar os pregoeiros que estão na casa já conduzindo outros certames | Paralisação do procedimento licitatório por demandas dos órgãos de controle ou do Poder Judiciário; e atraso na aquisição do bem ou serviço. | De conformidade | 1 | 8 | 8 | Verificação da existência de impugnações no sistema e encaminhamento de eventuais dúvidas às unidades demandantes; análise posterior da regularidade do certame | PREGOEIRO | 4 | 0.25 | 2 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Atividade condensada no item 7
8 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Realizar licitação | Realizar o procedimento licitatório, em conformidade com o aparato normativo vigente, de modo a assegurar a aquisição de bens e serviços demandados pelo Tribunal , observado o princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção da sustentabilidade e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração | PREGOEIRO ou Comissão de Licitação | Aceitação de propostas em desacordo com o edital ou recusa de propostas que esteja respeitando o edital Falhas na condução dos procedimentos da licitação | Inobservância às condições do edital; insuficiência de capacitação e/ou desatenção do pregoeiro (acúmulo de funções pelo pregoeiro com as atividades decorrentes da unidade de lotação; excesso de itens licitados); não realizar diligências e/ou conceder prazos insuficientes para saneamento quando não previstos no edital; não utilização da lista de verificação da habilitação e do checklist de arrumação do processo; falta de organização do servidor; urgência em ultimar o certame com exiguidade de tempo devido à necessidade de contratação imediata; ausência ou má condução de negocioação | Contratação de objeto que não atende à necessidade que originou a demanda; interrupção do processo de contratação por determinação de órgãos de controle ou do Poder Judiciário (mandado de segurança, representação); retorno à fase anterior da licitação o pregão determinada pela ASSESD; ou repetição do certame com republicação do edital; desclassificação indevida da proposta mais vantajosa; contratação de proposta que não espelha a realidade dos preços de mercado; licitação fracassada | Operacional e de conformidade | 5 | 8 | 40 | Edital de licitação do certame; rotina de utilização de checklist de aceitação de proposta, de lista de verificação de habilitação, de passo a passo para operacionalização da licitação no sistema, comunicação permanente entre o Núcleo de Pregoeiros e Comissão de Licitação com a SELIC; | PREGOEIRO e COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 4 | 0.25 | 10 | Médio | Tratar | Mitigar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Aumentamos o nível de probabilidade em razão de uma melhor avaliação das causas, o que aumentou, consequentemente, o nível de risco residual. Por sua vez, mantivemos o nível de confiança do controle e acrescentamos controles que já são realizados rotineiramente, mas foram omitidos na última informação
22 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Realizar licitação | Realizar o procedimento licitatório, em conformidade com o aparato normativo vigente, de modo a assegurar a aquisição de bens e serviços demandados pelo Tribunal, observado o princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção da sustentabilidade. | PREGOEIRO | Descumprimento de prazos, pelos licitantes, para atendimento às diligências referentes a ajuste de propostas | Exiguidade de prazos para ajuste de proposta complexa após a fase de lances do pregão; ausência de prazos normativos referenciais para diligências em pregão | Desclassificação da proposta mais vantajosa para a Administração; licitação fracassada. | Estratégico, operacional e de conformidade | 2 | 8 | 16 | Utilização de modelos de edital padrão; utilização efetiva do chat do Comprasnet | PREGOEIRO | 4 | 0.25 | 4 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Atividade condensada no item 8
23 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Realizar licitação | Realizar o procedimento licitatório, em conformidade com o aparato normativo vigente, de modo a assegurar a aquisição de bens e serviços demandados pelo Tribunal, observado o princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção da sustentabilidade. | PREGOEIRO | Contratação de licitante com restrições | Ausência de consulta a todas as listas de restrições, certidões e sites, previstos em edital, bem como consulta a autenticidade de documentos apresentados pela licitante, ausência verificação de ocorrências impeditivas indiretas; não utilização da lista de verificação da Unidade; insuficiência de capacitação e/ou desatenção do pregoeiro | Desconformidade com o aparato normativo vigente, implicando possível ilícito penal; e interrupção do processo de contratação por determinação de órgãos de controle ou do Poder Judiciário (mandado de segurança) | De conformidade | 1 | 8 | 8 | Lista de verificação de habilitação, checklist de aceitação da proposta | PREGOEIRO | 4 | 0.25 | 2 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Atividade condensada no item 8
24 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Realizar licitação | Realizar o procedimento licitatório, em conformidade com o aparato normativo vigente, de modo a assegurar a aquisição de bens e serviços demandados pelo Tribunal, observado o princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção da sustentabilidade. | PREGOEIRO | Não comunicar efetivamente aos licitantes a abertura do pregão | Ausência de clareza sobre data e hora dos eventos relacionados aos pregões eletrônicos (reinício das sessões após suspensão, por exemplo); insuficiência de capacitação e/ou desatenção do pregoeiro | Desconformidade com o aparato normativo vigente, haja vista afronta aos princípios da publicidade, transparência e isonomia; interrupção do processo de contratação por determinação de órgãos de controle ou do Poder Judiciário (mandado de segurança); retorno à fase anterior do pregão determinada pela ASSESD ou repetição do certame com republicação do edital; afastamento de proposta mais vantajosa para a Administração; restrição de concorrência | Estratégico, operacional e de conformidade | 2 | 8 | 16 | Utilização efetiva do chat do Comprasnet para divulgação de avisos aos licitantes | PREGOEIRO | 4 | 0.25 | 4 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Atividade condensada no item 8
25 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Realizar licitação | Realizar o procedimento licitatório, em conformidade com o aparato normativo vigente, de modo a assegurar a aquisição de bens e serviços demandados pelo Tribunal, observado o princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção da sustentabilidade. | PREGOEIRO | Avaliação errônea das propostas técnicas | Ausência de previsão de critérios objetivos para avaliação de propostas apresentadas pelos licitantes, conforme termo de referência; desconhecimento do pregoeiro acerca do objeto licitado | Aceitação de proposta que não atende aos requisitos do edital ou recusa de proposta que atende ao edital, com consequente contratação que não atende à necessidade que originou a demanda por valor mais oneroso e tratamento não isonômico; e má execução ou inexecução do objeto contratual | Estratégico, operacional e de conformidade | 2 | 8 | 16 | Edital e encaminhamento de eventuais dúvidas às unidades demandantes | PREGOEIRO | 4 | 0.25 | 4 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Atividade condensada no item 9
26 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Realizar licitação | Realizar o procedimento licitatório, em conformidade com o aparato normativo vigente, de modo a assegurar a aquisição de bens e serviços demandados pelo Tribunal, observado o princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção da sustentabilidade. | PREGOEIRO | Aceitação de proposta com subpreço (inexequível) ou afastamento de proposta exequível por suposta inexequibilidade | Ausência de critérios objetivos legais para determinar o que é inexequível, ausência de diligências para efeito de comprovação da exequibilidade | Contratação de proposta que não espelha a realidade dos preços de mercado; afastamento de proposta mais vantajosa para administração, má execução ou inexecução do objeto contratual | Estratégico e operacional | 1 | 8 | 8 | Edital e encaminhamento de eventuais dúvidas à SEAQUI ou às unidades demandantes | PREGOEIRO | 3 | 0.5 | 4 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Atividade condensada no item 9
27 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Realizar licitação | Realizar o procedimento licitatório, em conformidade com o aparato normativo vigente, de modo a assegurar a aquisição de bens e serviços demandados pelo Tribunal, observado o princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção da sustentabilidade. | PREGOEIRO | Contratação de produtos que não atendam aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório | A alta complexidade do objeto a ser contratado combinada com o baixo conhecimento do adquirente com relação ao objeto; objeto fornecido por mercado problemático, haja vista registro histórico de ocorrência de entrega de produtos em desconformidade com os editais para contratação daquele tipo de objeto por outros entes da Administração; e insuficiência ou inadequação de especificações do termo de referência aliado ao fato de não aproveitar a base histórica (experiências passadas) de contratações passadas para aperfeiçoar o termo de referência com as especificidades da contratação em tela | Atraso no recebimento do objeto, pois, apesar de a licitação terminar em menos tempo, como o objeto que será entregue ou serviço que será prestado não atende às especificações, será necessário realizar o distrato ou, em caso de recusa de assinatura do contrato, chamar o 2º colocado e retomar o processo licitatório | Operacional | 2 | 8 | 16 | Edital e encaminhamento de eventuais dúvidas às unidades demandantes | PREGOEIRO | 4 | 0.25 | 4 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Atividade condensada no item 9
28 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Realizar licitação | Realizar o procedimento licitatório, em conformidade com o aparato normativo vigente, de modo a assegurar a aquisição de bens e serviços demandados pelo Tribunal, observado o princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção da sustentabilidade. | PREGOEIRO | Aceitação de atestados muito antigos ou emitidos antes do término do contrato a que ele se refere para comprovação da qualificação técnica, atestados que não atendam aos requisitos previstos no Termo de Referência | Ausência, no Termo de Referência que embasa o edital, de critérios objetivos para avaliação de atestados de capacidade técnicas e insuficiência de capacitação das unidades responsáveis pela confecção do termo de referência; ausência de compatibilização do texto constante no TR com o reproduzido no edital; e insuficiência de capacitação dos pregoeiros e/ou não solicitação de apoio do setor técnico para auxiliar no exame do atestado | Impossibilidade de aferir a qualificação técnica da empresa, com consequente contratação de empresa com qualificação inadequada e suas consequências; tratamento não isonômico; má execução ou inexecução contratual; e incremento de demandas provenientes de órgãos de controle e do Poder Judiciário | Operacional | 2 | 8 | 16 | Edital e encaminhamento de eventuais dúvidas às unidades demandantes e ASJUR1 | PREGOEIRO | 4 | 0.25 | 4 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Atividade condensada no item 9
29 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Realizar licitação | Realizar o procedimento licitatório, em conformidade com o aparato normativo vigente, de modo a assegurar a aquisição de bens e serviços demandados pelo Tribunal, observado o princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção da sustentabilidade. | PREGOEIRO | Ausência de tentativa de negociação de preço final, por parte do pregoeiro | Acúmulo de funções pelo pregoeiro com as atividades decorrentes da unidade de lotação; complexidade do objeto licitado em função do excesso de itens licitados; ausência de sistematização, padronização ou manualização de procedimentos pertinentes; e insuficiência de capacitação dos pregoeiros e respectiva equipe de apoio. | Contratação por preço superior ao que poderia ser alcançado com a negociação | Estratégico e operacional | 1 | 5 | 5 | Portaria da Presidência n.º 502/2018 | PREGOEIRO | 4 | 0.25 | 1.25 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Atividade condensada no item 9
30 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Apreciar recursos apresentados durante o procedimento licitatório. | Apreciar recursos apresentados pelos licitantes, de modo a assegurar a aquisição de bens e serviços do Tribunal, observada a conformidade regulatória, o princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento sustentável. | PREGOEIRO | Emitir manifestação indeferindo recurso pertinente ou deferindo recurso impertinente; não lançar manifestação no Comprasnet ou não juntar as comprovações aos autos do processo | Insuficiência ou inadequação das especificações do termo de referência; insuficiência de capacitação de pregoeiros; desconhecimento do pregoeiro acerca do objeto licitado; acúmulo de funções do pregoeiro com atribuições decorrentes da unidade de lotação. | Atraso na aquisição do bem ou serviço; incremento de demandas dos órgãos de controle ou do Poder Judiciário; tratamento não isonômico de licitantes; aquisição do bem ou serviço por preço que não seja o mais vantajoso para a Administração | Estratégico, operacional e de conformidade | 1 | 8 | 8 | Edital e encaminhamento de eventuais dúvidas às unidades demandantes e ASJUR1; Cheklist de arrumação do processo e modelo relatório final disponibilizados na pasta pública de pregoeiros | PREGOEIRO | 4 | 0.25 | 2 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Atividade condensada no item 9
31 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Emitir relatório final e arrumar o PAD SEI com toda documentação do certame | Emitir relatório final do procedimento licitatório ultimado, contemplando aspectos relevantes e juntando a documentação pertinente no s autos, de modo a possibilitar o exame de regularidade e consequente homologação pela autoridade competente. | PREGOEIRO | Emitir relatório incompleto e/ou insubsistente, bem como não instruir o PAD SEI com toda a documentação pertinente do certame de forma a possibilitar a análise pela ASSESD | Não utilização da lista de verificação da habilitação, não seguir o checklist de arrumação do processo; falta de organização; acúmulo de funções do pregoeiro com atribuições decorrentes da unidade de lotação; urgência em ultimar o certame com exiguidade de tempo devido à necessidade de contratação imediata | Questionamentos quanto à regularidade do procedimento licitatório; atraso para homologação do certame e, consequentemente, recebimento do bem/serviço | Operacional | 2 | 2 | 4 | Cheklist de arrumação do processo e modelo relatório final disponibilizados na pasta pública de pregoeiros | PREGOEIRO | 4 | 0.25 | 1 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Atividade condensada no item 9
32 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Celebrar contato | Aquisição de bens e contratação de serviços | SECONT | Assinatura de contrato com empresa em situação de irregularidade | Não atualização de certidões com validade expirada | Assinatura de contrato em desconformidade com a lei | De conformidade | 5 | 8 | 40 | Check list | SECONT | 5 | 0.05 | 2 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Será criado o PTR para o processo gestão contratual
33 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Celebrar contrato | Aquisição de bens e contratação de serviços | SECONT | Ausência de publicação do extrato no DOU | Não envio da matéria ao DOU | Ausência de publicidade; ausência de eficácia | De conformidade | 1 | 2 | 2 | Check list | SECONT | 5 | 0.05 | 0.1 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Será criado o PTR para o processo gestão contratual
34 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Celebrar contrato | Aquisição de bens e contratação de serviços | SECONT | Ausência de garantia contratual | Ausência de formal solicitação à empresa | Contrato temporariamente sem garantia | De conformidade | 2 | 2 | 4 | Ckeck list | SECONT | 5 | 0.05 | 0.2 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Será criado o PTR para o processo gestão contratual
35 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Celebrar contrato | Aquisição de bens e contratação de serviços | SECONT | Ausência de cadastro no SIAC Sitema Específico | Servidor não faz o registro no SIAC Sistema Específico | Impossibilidade do controle da vigência contratual | Operacional | 2 | 5 | 10 | Ckeck list | SECONT | 5 | 0.05 | 0.5 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Será criado o PTR para o processo gestão contratual
36 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Celebrar Ata de Registro de Preços | Possibilidade de adquirir bens e contratar serviços, durante 12 meses, sem realização de nova licitação | SECONT | Celebrar Ata indicando erroneamente que não houve formação de cadastro reserva | Ausência de consulta ao Comprasnet | Impossibilidade de convocar empresas que aderiram ao cadastro reserva | De conformidade | 1 | 5 | 5 | Ckeck list | SECONT | 5 | 0.05 | 0.25 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Será criado o PTR para o processo gestão contratual
37 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Celebrar Ata de Registro de Preços | Possibilidade de adquirir bens e contratar serviços, durante 12 meses, sem realização de nova licitação | SECONT | Ausência de publicação do extrato no DOU | Não envio da matéria ao DOU | Ausência de publicidade; Ausência de contagem do prazo inicial de vigência da Ata | Operacional | 1 | 5 | 5 | Check list | SECONT | 5 | 0.05 | 0.25 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Será criado o PTR para o processo gestão contratual
38 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Celebrar Ata de registro de Preços | Possibilidade de adquirir bens e contratar serviços, durante 12 meses, sem realização de nova licitação | SECONT | Ausência de registros da SEAQUI | Não envio do processo à SEAQUI | Dificuladade no controle e acompanhamento | Operacional | 1 | 5 | 5 | Ckeck list | SECONT | 5 | 0.05 | 0.25 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Será criado o PTR para o processo gestão contratual
39 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Celebrar Ata de registro de Preços | Possibilidade de adquirir bens e contratar serviços, durante 12 meses, sem realização de nova licitação | SECONT | Demora na criação do processo de operacionalização da Ata | Demora na aquisição dos bens | Descumprimento de eventual cronograma/planejamento das áreas solicitantes | Operacional | 1 | 5 | 5 | Ckeck list | SECONT | 5 | 0.05 | 0.25 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Será criado o PTR para o processo gestão contratual
40 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Entregar nota de empenho | Formalização do ajuste por meio de nota de empenho | SEAQUI | Nota de empenho não entregue | Recusa do fornecedor; fornecedor não localizado | Ajuste não celebrado | Operacional | 2 | 8 | 16 | Alerta quanto à possibilidade de apuração de responsabilidade contratual constante do modelo de recibo de nota de empenho; utilização de dados informados durante a licitação | SEAQUI | 4 | 0.25 | 4 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Será criado o PTR para o processo gestão contratual
41 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Entregar nota de empenho | Publicação do empenho na Imprensa Nacional | SEAQUI | Publicação do emepnho não realizada | Não envio da matéria ao DOU | Inobservância do princípio da transparência; inobservância à Lei nº 8.666/93 | De conformidade | 1 | 2 | 2 | Guia Prático de Contratações, Passo a Passo para Publicação | SEAQUI | 4 | 0.25 | 0.5 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Será criado o PTR para o processo gestão contratual
42 | LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO | Nomear fiscais/equipe de gestão | Designar servidores responsáveis pela fiscalização do ajuste | SGA | Nomeação falha ou retardada | Não indicação ou indicação errôena pela unidade demandante no formulário de contratação; desatenção ao nomear | Retrabalho; atraso para início da operacionalização e fiscalização da contratação | Operacional | 1 | 2 | 2 | Portaria n.º 192/2015; Guia Prático de Contratações; despacho padrão; conferência por outra pessoa; diligência junto à unidade demandante paralela à celebração do ajuste , com o objetivo de não retardá-la | SGA | 5 | 0.05 | 0.1 | Muito Baixo/Baixo | Monitorar | Aceitar |  |  |  |  | Risco baixo/muito baixo (ao menos 9,99) |  | Risco a ser monitorado pela SGA
Note on A6: Compreende o reconhecimento e a descrição dos riscos relacionados a um objeto de gestão, envolvendo a identificação de possíveis fontes de risco, eventos, causas, consequências e categorias de risco
Note on J6: Compreensão sobre o risco inerente e à determinação do nível do risco mediante a combinação da probabilidade de sua ocorrência e dos impactos possíveis
Note on R6: A finalidade da avaliação de riscos é auxiliar na tomada de decisões, com base nos resultados da análise de riscos, sobre quais riscos necessitam de tratamento e a prioridade para a implementação do tratamento.
Note on F7: Qualquer evento, em potencial, que possa dificultar ou impedir o alcance de objetivos, mensurado em termos de probabilidade e impacto
Note on G7: Condições que dão origem à possibilidade de um evento acontecer, motivos que podem promover a ocorrência do risco
Note on H7: Resultado de um evento que afeta os objetivos.
Note on I7: Riscos Estratégicos Riscos Operacionais Riscos de Conformidade Riscos de Imagem Riscos-Chave
Note on J7: Chance de algo acontecer. 1 - Muito Baixo 2 - Baixo 5 - Médio 8 - Alto 10 - Muito Alto
Note on K7: Resultado de um evento que afeta os objetivos. 1 - Muito Baixo 2 - Baixo 5 - Médio 8 - Alto 10 - Muito Alto
Note on L7: Probabilidade x Impacto.
Note on M7: Conjunto de regras, métodos, procedimentos, protocolos, rotinas, conferências e trâmite de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada na organização, destinados a enfrentar os riscos a que ela está exposta
Note on N7: Aquele a quem se atribui o encargo por determinada atividade, processo, controle ou qualquer outra iniciativa para a consecução dos objetivos institucionais.
Note on O7: 1 - Inexistente 2 - Fraco 3 - Mediano 4 - Satisfatório 5 - Forte
Note on P7: 1,0 - Inexistente 0,8 - Fraco 0,6 - Mediano 0,4 - Satisfatório 0,2 - Forte
Note on Q7: Risco Inerente X Risco do Controle.
Note on R7: MUITO BAIXO/BAIXO: 1 - 9,99 MÉDIO: 10-39,99 ALTO: 40-79,99 MUITO ALTO: 80-100
Note on S7: Monitorar Tratar
Note on T7: ACEITAR MITIGAR TRANSFERIR EVITAR
Note on U7: Envolve a seleção de uma ou mais opções para modificar o nível de cada risco e a elaboração de planos de tratamento que, uma vez implementados, implicarão em novos controles ou modificação dos existentes.
Note on AA7: Finalidade: (a) detectar mudanças no contexto externo e interno, incluindo alterações nos critérios de risco e no próprio risco; (b) obter informações adicionais para melhorar a política, a estrutura e o processo de gestão de riscos; (c) analisar eventos, mudanças, tendências, sucessos e fracassos e aprender com eles; e (d) assegurar que os controles sejam eficazes e eficientes.

## Plano de Comunicação
PLANO DE COMUNICAÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS (PTR)
O presente plano tem o objetivo de comunicar à(s) unidade(s) citada(s) como responsável(véis) por tratamentos no Plano de Tratamento de Riscos (PTR) elaborado, de forma a oportunizar a participação ativa dos envolvidos no PTR no planejamento das ações propostas. Este plano somente deverá ser preenchido em caso de ter havido no PTR a propositura de tratamento sob a responsabilidade de unidade sob supervisão diversa da que aprovou o PTR - por exemplo: se uma unidade da Secretaria "A" planejar tratamento atribuído à Secretaria "B", a Secretaria "B" deverá se manifestar a respeito da adequação da ações propostas e sobre a possibilidade de realizá-la no prazo planejado. As colunas de "A" a "D" devem ser previamente preenchidas pelo Gestor ou Supervisor de Riscos autor do PTR, sendo a coluna "E" enviada para preenchimento da unidade citada como responsável pelo tratamento planejado.
PROCESSO: [nome do processo]
PLANO DE COMUNICAÇÃO
A ser preenchido pelo Gestor/Supervisor de Riscos |  |  |  | A ser preenchido pela unidade responsável pelo tratamento proposto
Risco associado | Tratamento planejado | Prazo para implementação | Unidade responsável | Manifestação sobre a possibilidade e adequação do tratamento proposto (vide comentário)
[evento de risco cujo tratamento planejado foi atribuído a outro Supervisor de Riscos - outra Secretaria ou outro Juiz Eleitoral] | [tratamento atribuído a outro supervisor planejado no PTR] | [prazo proposto] | [unidade citada como responsável pelo tratamento] | [A ser preenchido por unidade citada como responsável por tratamento e sob supervisão diversa da que aprovou o PTR. Manifestação acerca da eficácia do controle proposto, bem como da possibilidade de atendimento ao prazo registrado para implementação do tratamento. Também poderá tecer considerações acerca do custo-benefício do tratamento proposto, caso não entenda ser esta a forma mais adequada de tratar o risco associado]

## Tabelas avaliativas
Escala de Probabilidade |  |  |  |  | Escala de Impacto |  |  | Avaliação do Risco do Controle
DESCRIÇÃO | PROBABILIDADE | NÍVEL |  |  | NÍVEL | DESCRIÇÃO | IMPACTO | NÍVEL DE CONFIANÇA | AVALIAÇÃO DO DESENHO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONTROLES (ATRIBUTOS DO CONTROLE) | RISCO DO CONTROLE
Muito Baixo | Poderá ocorrer em circunstâncias excepcionais. | 1 |  |  | 1 | Muito baixo | Irrelevante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; não compromete a execução do processo associado; e/ou causa quantidade insignificante de desconformidades com a legislação vigente; e/ou não leva a responsabilização do gestor por ato de improbidade. | 1 – Inexistente Nível de confiança - 0% (0,0) | Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados, isto é, não funcionais. | 1 (muito alto)
Baixo | Não se espera que ocorra. | 2 |  |  | 2 | Baixo | Pouco importante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; não compromete a execução do processo associado; e/ou causa pequena quantidade de desconformidades com a legislação vigente; e/ou não leva a responsabilização do gestor por ato de improbidade.
Médio | Pode ocorrer em algum momento | 5 |  |  | 5 | Médio | Importante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; não compromete a execução do processo associado; e/ou causa média quantidade de desconformidades com a legislação vigente; e/ou leva à responsabilização do gestor por ato de improbidade em baixo grau. | 2 – Fraco Nível de confiança - 25% (0,25) | Controles têm abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso a caso, a responsabilidade é individual, havendo grau de confiança no conhecimento das pessoas, em geral realizado de maneira manual. | 0,75 (alto)
Alto | Provavelmente ocorrerá. | 8 |  |  | 8 | Alto | Muito importante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; dificulta a execução do processo associado; e/ou causa grande quantidade de desconformidades com a legislação vigente; e/ou leva à responsabilização do gestor por ato de improbidade em médio grau.
Muito Alto | Certamente ocorrerá na maioria das circunstâncias | 10 |  |  | 10 | Muito alto | Essencial para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado; impede a execução do processo associado; e/ou causa múltiplas desconformidades com a legislação vigente; e/ou leva à responsabilização do gestor por ato de improbidade em alto grau. | 3 – Mediano Nível de confiança - 50%.(0,5) | Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas. | 0,50 (médio)
[8 empty] | 4 – Satisfatório Nível de confiança - 75% (0,75) | Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente. | 0,25 (baixo)
Matriz Impacto x Probabilidade (Nível de Risco)
Nível de Risco |  | Probabilidade | [5 empty] | 5 – Forte Nível de confiança - 95% (0,95) | Controles implementados podem ser considerados a “melhor prática”, mitigando todos os aspectos relevantes do risco. | 0,05 (muito baixo)
|  | 1 | 2 | 5 | 8 | 10
|  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
Impacto | 10 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100
Muito Alto
| 8 | 8 | 16 | 40 | 64 | 80
Alto
| 5 | 5 | 10 | 25 | 40 | 50
Médio
| 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | 20
Baixo
| 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10
Muito Baixo
Escala para classificação de níveis de risco
Risco Muito Baixo/Baixo | Risco Médio | Risco Alto | Risco Muito Alto
0– 9,99 | 10-39,99 | 40-79,99 | 80-100
Critérios para priorização e tratamento de riscos
Nível de Risco | Descrição | Diretrizes para Resposta
Muito Alto | Nível de risco muito além do apetite a risco da organização. | Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado à governança e alta administração e ter uma resposta imediata. Postergação de medidas só com autorização do dirigente máximo.
Alto | Nível de risco além do apetite a risco da organização. | Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado a alta administração e ter uma ação tomada em período determinado. Postergação de medidas só com autorização do dirigente de área.
Médio | Nível de risco dentro do apetite a risco da organização. | Geralmente nenhuma medida especial é necessária, porém requer atividades de monitoramento específicas e atenção da gerência na manutenção de respostas e controles para manter o risco nesse nível, ou reduzi-lo sem custos adicionais.
Muito Baixo/Baixo | Nível de risco dentro do apetite a risco da organização. | É possível que existam oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas assumindo-se mais riscos, avaliando a relação custo x benefícios, como diminuir o nível de controles.
Respostas a Riscos
RISCO ALTO | RISCO MUITO ALTO
- TRANSFERIR | - EVITAR
- MITIGAR | - TRANSFERIR
- MITIGAR
RISCO MUITO BAIXO/BAIXO | RISCO MÉDIO
- ACEITAR | - MITIGAR